Утверждаю

Главный энергетик ООО «Монострой»

_________________Коровин А.Е.

График ППР на электроустановках электросетевой организации

ООО «Монострой» на 2020г.

| №пп | объект | Наименование работы | Срок вывода в ремонт | Срок вывода из ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-2 | чистка и протяжка болтовых соединений в РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | 3 марта | 3 марта |
| 2 | ТП-551 | чистка и протяжка болтовых соединений в РУ-0,4кВ | 5 апреля | 6 апреля |
| 3 | ТП-570, ТП-553 | чистка и протяжка болтовых соединений в РУ-0,4кВ | 7 апреля | 8 апреля |
| 4 | ТП-381 | чистка и протяжка болтовых соединений в РУ-0,4кВ | 10 апреля | 11 апреля |
| 5 | РП-1/Ю7, ТП-1/Ю7, ТП-Ю7 | чистка и протяжка болтовых соединений в РУ-0,4кВ | 12 апреля | 12 апреля |
| 6 | ТП-2 ТП-1 ТП-381 ТП-551 ТП-570 РП-1/Ю7 ТП-1/Ю7 ТП-2/Ю7 ТП-553 | обработка болтовых соединений термоконтактной пастой | 16 сентября | 18 сентября |
| 7 | ТП-2 ТП-1 ТП-381 ТП-551 ТП-570 РП-1/Ю7 ТП-1/Ю7 ТП-2/Ю7 ТП-553 | замена ламп | 10 июля | 14 июля |
| 8 | ТП-381 | Доливка масла в ТМ-1 и ТМ-2 | 18 июля | 18 июля |